# 项目管理计划

项目名称：智能共享自习室预约系统（Smart Study Room Reservation System） 文档编号：SSR-PMP-001 编写人：赵晨曦（imicola，组长） 审核人：全体组员 编制日期：2026 年 9 月 1 日 最后更新：2026 年 9 月 12 日 版本：V1.0

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本计划规定"智能共享自习室预约系统"课程设计项目的目标、范围、组织分工、进度、质量、风险与沟通管理方式，作为项目执行与结项验收的依据。

预期读者：项目组全体成员、指导教师。

## 1.2 项目背景

本项目为《系统分析与设计》课程设计课题，由 5 人小组自主选题、自主开发，交付可运行系统与配套文档。开发方法为面向对象分析与设计（OOA/OOD），过程模型为增量模型。

## 1.3 参考资料

| 编号 | 资料 |
| --- | --- |
| [1] | 《系统分析与设计课程设计任务书（2026）》 |
| [2] | 《需求规格说明书》SSR-REQ-001 |
| [3] | 《测试计划》SSR-TP-001 |
| [4] | 课程设计封面模板（2026） |

# 2 项目目标与范围

## 2.1 项目目标

建设一套面向高校共享自习室的智能座位预约与管理平台，实现座位资源在线化、公平化、数据化。分解为七个可度量目标：

| 编号 | 目标 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 在线预约 | 学生可按日期、时段、自习室在线选座 |
| G2 | 智能分配 | 按偏好（区域/电源/靠窗）加权评分推荐并分配 |
| G3 | 全生命周期管理 | 待签到→签到→使用→签退全流程线上化，超时自动违约 |
| G4 | 信用治理 | 违约扣分、履约加分、低分限约 |
| G5 | 满座候补 | 排队候补、空位自动递补并通知 |
| G6 | 数据可视化 | 热力图、使用率趋势、高峰时段、热门座位 |
| G7 | 消息通知 | 预约成功、违约、递补等站内通知 |

扩展目标：AI 助手（流式对话 + 座位推荐，只读边界）。

## 2.2 工作范围

范围内（8 项任务）：

项目立项与仓库基线；

需求分析与建模（用例图、数据流图）；

概要设计（架构、模块、接口、数据库）；

详细设计与前后端实现；

数据库迁移与种子数据；

测试（单元 / 接口 / 并发 / 构建）；

课程文档编制与一致性复核；

演示准备与答辩交付。

范围外（明确排除）：

在线支付、门禁硬件对接、短信网关等外部集成；

多校区/多租户部署；

移动原生 App；

浏览器兼容性矩阵全覆盖。

## 2.3 交付物

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 可运行系统 | 后端服务、前端应用、Docker Compose 编排 |
| 分析设计文档 | 需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书 |
| 测试文档 | 测试计划、测试用例、缺陷报告、系统测试报告 |
| 管理文档 | 项目管理计划（本文）、开发进度日志 |
| 总报告 | 课程设计报告（含全部附录） |
| 图表 | Mermaid 分析设计图 21 张 |
| 代码与脚本 | 前后端源码、迁移脚本、测试自动化脚本、CI 配置 |

# 3 组织与分工

## 3.1 项目组织结构

指导教师（课程组）
      │
   组长（赵晨曦）── 代码审查 / 合并 / 文档统稿
      │
 ┌────┼────┬────────┬──────────┐
后端  后端/前端  数据库   测试/文档
叶泳言  姜文东    邹字     王建东

## 3.2 成员职责

| 姓名 | 学号 | GitHub | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵晨曦 | 2404060302 | imicola | 组长 | 总体架构、代码审查与合并、概要设计、报告统稿、AI 功能开发 |
| 叶泳言 | 2304060322 | Glassous | 后端 | 认证与权限、缓存设计、座位管理、信用分体系、详细设计（认证/座位）、前端页面细节和动效设计 |
| 姜文东 | 2404060307 | DonGKids | 前端 | 全部页面与交互实现（预约/我的/热力图/消息/个人中心/管理端）、预约核心与自动分配 |
| 邹字 | 2404060319 | hjsdjuhv8 | 数据库 | 数据库设计、接口开发 |
| 王建东 | 2404060309 | nightsky5819 | 测试/文档 | 单元测试、需求规格说明书、开发进度日志、CI/CD |

## 3.3 决策与审批机制

| 事项 | 决策方式 |
| --- | --- |
| 技术选型 | 组长提案，全组讨论通过 |
| 接口约定 | 相关模块负责人对齐，更新概要设计 |
| 代码合并 | 组长审查后合并到 main |
| 文档定稿 | 编写人提交，组长审核 |
| 范围变更 | 全组讨论，组长记录于进度日志 |

# 4 进度计划

## 4.1 里程碑

| 阶段 | 日期 | 主要交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 立项 | 9 月 1 日 | 选题、目标、任务书、仓库基线、本计划 | 已完成 |
| M2 需求分析 | 9 月 2—3 日 | 需求规格说明书、用例与数据流分析 | 已完成 |
| M3 概要设计 | 9 月 4—5 日 | 概要设计说明书、架构/ER/模块图、迁移脚本 | 已完成 |
| M4 详细设计与实现 | 9 月 6—9 日 | 详细设计说明书、后端模块、前端页面 | 已完成 |
| M5 AI 助手 | 9 月 6—9 日 | 会话表迁移、流式接口、前端助手与二次确认 | 已完成 |
| M6 测试 | 9 月 10—12 日 | 测试计划、测试用例、缺陷报告、测试报告 | 已完成 |
| M7 文档定稿 | 9 月 13—14 日 | 文档一致性复核、演示材料 | 进行中 |
| M8 答辩交付 | 9 月 15 日 | 可运行系统、课程设计报告、答辩 | 计划 |

## 4.2 进度控制方式

进度以《开发进度日志》SSR-LOG-001 逐项记录，日期与状态用于课程管理，不替代 Git 提交时间；

每阶段结束由组长核对交付物是否齐备；

偏差超过 1 天时在日志"问题与建议"记录并调整后续排期。

# 5 质量管理

## 5.1 质量目标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 功能需求覆盖率 | FR-01~FR-15 全部实现 |
| 单元测试通过率 | 100% |
| 端到端用例通过率 | 100% |
| 并发防超卖 | 成功数严格 = 1，超卖 = 0 |
| 致命/严重缺陷 | 0 个未关闭 |
| 前端构建 | Build Success |

## 5.2 质量保障措施

编码规范：Go 分层（handler/service/repository）、统一响应结构、参数化 SQL；

代码审查：功能分支合并前由组长审查（见 3.3）；

自动化测试：scripts/run_tests.ps1 一键执行"单测 + 接口 + 并发"三层测试；

持续集成：GitHub Actions 在 push/pull_request 到 main 时自动执行后端构建与单测、前端构建；

文档一致性：每轮代码变更后复核需求/设计/测试文档口径，缺陷登记于 SSR-BUG-001。

## 5.3 评审节点

| 评审 | 时机 | 参与人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | M2 结束 | 全组 + 指导教师 | 需求基线 |
| 设计评审 | M3/M4 结束 | 全组 | 设计与接口基线 |
| 测试评审 | M6 结束 | 全组 | 测试结论 |
| 结项评审 | M8 | 指导教师 | 成绩与答辩记录 |

# 6 配置管理

## 6.1 版本控制策略

| 分支 | 用途 |
| --- | --- |
| main | 稳定可交付分支，仅接受经审查的合并 |
| feature/* | 功能开发分支 |

提交信息采用约定式前缀：feat / fix / refactor / docs / test / chore。

## 6.2 配置项清单

| 配置项 | 位置 | 管理者 |
| --- | --- | --- |
| 后端源码 | backend/ | 叶泳言、姜文东 |
| 前端源码 | frontend/src/ | 姜文东 |
| 数据库迁移与种子 | backend/migrations/、backend/seed/ | 邹字 |
| 测试脚本 | scripts/ | 王建东 |
| CI 流水线 | .github/workflows/ci.yml | 王建东 |
| 课程文档 | docs/ | 各编写人 |
| 分析设计图 | diagrams/ | 赵晨曦 |
| 环境变量模板 | .env.example | 赵晨曦 |

## 6.3 环境与密钥管理

.env 不入库（已在 .gitignore 忽略），仓库仅提交 .env.example 模板；

AI 密钥、JWT 密钥、数据库口令均经环境变量注入；

迁移脚本遵循"可重复执行"原则（IF NOT EXISTS / DROP ... IF EXISTS）。

# 7 风险管理

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 组员时间冲突，进度延误 | 中 | 高 | 增量交付，模块解耦，接口先行约定 | 已缓解 |
| R2 | Redis 环境不可用导致功能不可用 | 中 | 中 | 设计优雅降级为纯 PostgreSQL 模式 | 已缓解 |
| R3 | 并发抢座出现超卖 | 低 | 致命 | 分布式锁 + 数据库排除约束双重防护，并发测试验证 | 已消除（测试通过） |
| R4 | AI 模型服务不可用或未配置 | 中 | 低 | 未配置时降级，不影响主链路 | 已缓解 |
| R5 | 端口冲突（8080/5433/6380） | 中 | 中 | .env 可覆盖端口，文档已说明 | 已缓解 |
| R6 | 文档与代码口径不一致 | 高 | 中 | 每轮变更复核文档，缺陷登记 | 已缓解（本轮修复 3 项） |
| R7 | 前端产物体积过大影响演示 | 中 | 低 | 记录为已知限制，后续按需引入 | 已知限制 |

# 8 沟通管理

| 活动 | 频率 | 参与人 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日 | 全组 | 线上同步进度与阻塞 |
| 代码审查 | 每次合并前 | 组长 + 提交人 | Git 合并请求 |
| 阶段评审 | 每阶段结束 | 全组 | 会议 + 文档 |
| 任务看板 | 持续 | 全组 | 任务状态更新 |
| 进度记录 | 每阶段 | 王建东 | 开发进度日志 |

# 9 结项与验收

## 9.1 验收标准

| 维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | G1~G7 及扩展目标 AI 助手全部可演示 |
| 系统可运行 | docker compose up -d --build 后服务 healthy，可完成预约全流程 |
| 测试证据 | 单元 22 项、E2E 23 项、并发 20 线程全部通过并形成报告 |
| 文档齐备 | 需求、概要、详细、测试计划、测试用例、缺陷报告、测试报告、进度日志、项目管理计划、课程设计报告 |
| 代码规范 | 分层清晰、参数化 SQL、无硬编码密钥入库 |

## 9.2 交付清单核对

| # | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端代码（frontend/src/） | 就绪 |
| 2 | 测试计划（SSR-TP-001） | 就绪 |
| 3 | 测试用例（SSR-TC-001） | 就绪 |
| 4 | 缺陷报告（SSR-BUG-001） | 就绪 |
| 5 | 系统测试报告（SSR-TEST-001） | 就绪 |
| 6 | 项目管理计划（SSR-PMP-001） | 就绪 |

## 9.3 后续演进方向

通知渠道丰富化（企业微信/钉钉 Webhook、校园短信网关）；

签到凭证防伪（动态二维码、蓝牙 Beacon）；

部署形态升级（Kubernetes、只读从库读写分离）；

前端性能优化（按需引入、代码分割、懒加载）；

安全加固（CORS 白名单、黑名单失败策略可配置）。