哈尔滨理工大学 计算机科学与技术学院 开发进度日志 课 程 系统分析与设计课程设计 题 目 智能共享自习室预约系统 班 级 24-3 专 业 软件工程 学 生 赵晨曦,叶泳言,姜文东,邹字,王建东 学 号 2404060302 2304060322 2404060307 2404060319 2404060309 指导教师 崔香 2026年 9 月 15 日 2026 年 9 月

文档信息

| 项目名称 | 智能共享自习室预约系统（Smart Study Room Reservation System） |
| --- | --- |
| 文档编号 | SSR-LOG-001 |
| 编制周期 | 2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 15 日 |
| 日志审核人 | 赵晨曦（组长） |
| 日志编写人 | 王建东（记录人） |
| 当前版本 | V2.0-Final |

目　录

1 编写说明与团队全栈分工	1

2 研发进度总览与工时统计矩阵	1

2.1 每日全员投入工时矩阵（单位：小时）	1

3 15 天全栈并行开发日志明细	1

3.1 阶段一：立项启动与需求建模（9月1日 — 9月3日）	1

【Day 1】2026-09-01（周二）· M1 立项与基础设施基线	1

【Day 2】2026-09-02（周三）· M2 需求分析与用例建模	1

【Day 3】2026-09-03（周四）· M2 需求规格评审与基线化	1

3.2 阶段二：系统架构与概要设计（9月4日 — 9月5日）	1

【Day 4】2026-09-04（周五）· M3 概要架构与数据库概念设计	1

【Day 5】2026-09-05（周六）· M3 接口契约定义与数据迁移	1

3.3 阶段三：详细设计与核心全栈编码（9月6日 — 9月9日）	1

【Day 6】2026-09-06（周日）· M4/M5 详细设计与核心全栈编码	1

【Day 7】2026-09-07（周一）· M4/M5 全栈业务逻辑深化与缓存集成	1

【Day 8】2026-09-08（周二）· M4/M5 前端交互增强与动效/3D融合	1

【Day 9】2026-09-09（周三）· M4/M5 模块内自测与中期质量复核	1

3.4 阶段四：质量保障与三层测试（9月10日 — 9月12日）	1

【Day 10】2026-09-10（周四）· M6 跨模块全栈联调与单测套件	1

【Day 11】2026-09-11（周五）· M6 E2E 自动化测试与缺陷修复	1

【Day 12】2026-09-12（周六）· M6 并发抢座防超卖压测与构建调优	1

3.5 阶段五：文档体系定稿、同步与验收交付（9月13日 — 9月15日）	1

【Day 13】2026-09-13（周日）· M7 交付文档体系编制与 Word 同步	1

【Day 14】2026-09-14（周一）· M7 文档交叉一致性审查与演示彩排	1

【Day 15】2026-09-15（周二）· M8 结项答辩、系统演示与交付归档	1

4 WBS 工作包执行追踪与任务看板汇总	1

5 技术难题攻关与复盘总结	1

5.1 难点一：高并发抢座防超卖与一致性保障	1

5.2 难点二：无状态 JWT 会话的主动注销问题	1

5.3 难点三：AI 智能助手的安全性与业务边界隔离	1

5.4 难点四：自习室多维统计热力图的缓存雪崩防御	1

5.5 难点五：前端工程大包体积与 3D/图表渲染性能优化	1

6 成果交付与下一阶段演进	1

6.1 课程设计交付物完整清单	1

6.2 后续演进路线规划	1

1 编写说明与团队全栈分工

本日志记录智能共享自习室预约系统在 2026 年 9 月 1 日至 9 月 15 日（共 15 天）课程设计周期内的全过程研发动态。系统全面推行「5 大功能模块垂直全栈分工」模式，每位成员对自身所负责的业务模块实行端到端全生命周期把控（涵盖前端交互组件、后端领域逻辑与 RESTful API、数据库持久化与 Redis 缓存优化、单元与接口自动化测试以及文档交付），打破传统按层流水线作业壁垒，实现特性高内聚与并行交付。

小组成员及其法定主责模块分工矩阵如下（与《课程设计报告》、《项目管理计划》保持严格一致）：

| 序号 | 姓名（学号） | 模块归属 | 端到端全栈职责 | 项目统筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵晨曦（2404060302） | 模块一：用户与权限模块 | 登录注册与个人中心界面；身份认证、角色权限控制与用户管理逻辑；用户数据结构与测试 | 组长：总体架构、代码审查与统稿 |
| 2 | 叶泳言（2304060322） | 模块二：座位与预约模块 | 座位平面图与预约看板界面；预约引擎、六态状态机与智能分配算法；座位与预约数据结构及并发防护 | 核心预约模型与并发冲突防护设计 |
| 3 | 姜文东（2404060307） | 模块三：信用与候补模块 | 信用看板、候补排队与通知中心界面；信用奖惩与禁约规则、候补自动递补机制；信用与候补数据结构 | 规则治理体系与业务演示编排 |
| 4 | 邹字（2404060319） | 模块四：统计与可视化模块 | 热力图、运营大屏与 3D 漫游界面；统计聚合与热度分析；统计缓存设计 | 数据聚合与可视化性能优化 |
| 5 | 王建东（2404060309） | 模块五：AI 助手与运维模块 | AI 悬浮球与推荐卡片界面；AI 对话与推荐服务、限流与调度；AI 会话数据结构 | 测试体系与持续集成建设 |

2 研发进度总览与工时统计矩阵

课程设计全周期 15 天，团队 5 位成员日均投入 4.5~6 小时，全组累计投入研发与工程工时 380 小时，人均工时在 74~78 小时之间，符合课程设计规范要求。

2.1 每日全员投入工时矩阵（单位：小时）

| 日期 | 星期 | 里程碑阶段 | 赵晨曦 (模块一) | 叶泳言 (模块二) | 姜文东 (模块三) | 邹字 (模块四) | 王建东 (模块五) | 当日全联合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01 | 周二 | M1 立项与基础设施基线 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.02 | 周三 | M2 需求分析与用例建模 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.03 | 周四 | M2 需求规格评审与基线化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.04 | 周五 | M3 概要架构与数据库概念设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.05 | 周六 | M3 接口契约定义与数据迁移 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.06 | 周日 | M4/M5 详细设计与核心全栈编码 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 9.07 | 周一 | M4/M5 全栈业务逻辑深化与缓存集成 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 9.08 | 周二 | M4/M5 前端交互增强与动效/3D融合 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 9.09 | 周三 | M4/M5 模块内自测与中期质量复核 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.10 | 周四 | M6 跨模块全栈联调与单测套件 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.11 | 周五 | M6 E2E 自动化测试与缺陷修复 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 9.12 | 周六 | M6 并发抢座防超卖压测与构建调优 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 9.13 | 周日 | M7 交付文档体系编制与 Word 同步 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 9.14 | 周一 | M7 文档交叉一致性审查与演示彩排 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
| 9.15 | 周二 | M8 结项答辩、系统演示与交付归档 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 合计 | - | 全周期累计工时 | 78 | 77 | 74 | 75 | 76 | 380 |

3 15 天全栈并行开发日志明细

3.1 阶段一：立项启动与需求建模（9月1日 — 9月3日）

【Day 1】2026-09-01（周二）· M1 立项与基础设施基线

- 今日目标：确立选题目标、划定系统边界、搭建 Git 协作仓库与 Docker 多容器本地基线环境。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：主持项目启动会，明确《系统分析与设计》课题目标与 5 模块垂直全栈分工方案；建立团队协作仓库与分支协作规范，搭建项目文档骨架；主笔《项目管理计划》初稿框架。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：调研高校自习室空间拓扑与排座规律，梳理静音区、电脑区、自习室房间层次关系与座位物理属性定义；定义模块二预约生命周期基本事件（预约、签到、暂离、返回、签退、超时）。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：调研高校违约占座现象与信用治理机制，确立信用分初始分（100分）、履约激励（+2分）、违约惩罚（-10分）与低分禁约阈值（60分）；设计满座候补排队业务流向。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：调研数据可视化在空间占用分析中的应用，确定时段占用热力图计算方式与大屏统计维度；探索 WebGL/Three.js 在 Web 端轻量呈现自习室 3D 模型的可行性与技术栈选型。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：负责环境工程基线，搭建容器化编排环境，集成数据库与缓存服务并配置健康探针；配置环境变量模板与持续集成流水线基线。工时：5h。

- 当日看板状态：立项方案 [已完成]、Docker 基线容器 [已完成]、需求调研清单 [进行中]。

- 评审与决策：全组一致同意放弃横向按层分工，全员按 5 大业务领域独立承接全栈研发；确定主数据存储使用 PostgreSQL，缓存与协调使用 Redis。

【Day 2】2026-09-02（周三）· M2 需求分析与用例建模

- 今日目标：全面梳理系统功能性需求（FR-01 ~ FR-15）与非功能性需求，绘制核心用例图与业务数据流图（DFD）。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：梳理身份鉴别与权限控制需求（FR-01 用户注册、FR-02 登录与个人资料），建立 RBAC 权限模型用例（学生端普通权限 vs 管理端系统配置权限）；绘制用户管理领域用例图与顶层数据流图（Context DFD）。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：细化座位管理（FR-03）、在线选座预约（FR-04）、智能加权分配（FR-05）与预约全生命周期管理（FR-06）需求；绘制座位预约用例图、1层数据流图 P2/P3 加工细化及预约状态机模型初稿。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：细化信用分管理（FR-07）、满座候补排队（FR-08）与站内消息通知（FR-09）需求；设计候补排队出入队逻辑与通知触发展开用例，绘制信用与候补数据流图 P4/P5 加工说明。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：细化空间占用热力图与运营统计大屏需求（FR-10）；设计空间占用率计算维度（按房间、按时段、按日期），规划 3D 视角探索交互规范与 ECharts 图表数据契约。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：细化 AI 助手智能对话与推荐需求（FR-11 ~ FR-15），严格界定“AI 仅具备只读查询与推荐建议权，绝无直接写库预约权限”的安全边界；规划分布式限流、定时调度巡检等运维保障需求。工时：5h。

- 当日看板状态：用例建模 [已完成]、FR 需求清单拆解 [已完成]、需求规格说明书编制 [进行中]。

- 评审与决策：晨会严格界定跨模块交互协议，明确 AI 推荐生成卡片后必须由前端提示用户二次确认，最终下单依旧调用模块二的标准预约引擎。

【Day 3】2026-09-03（周四）· M2 需求规格评审与基线化

- 今日目标：完成《需求规格说明书》（SSR-REQ-001）编制，召开全组需求基线评审会，冻结需求范围。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：统筹需求规格说明书各章节集成；详述模块一口令加密存储方案、会话令牌结构定义与登出作废响应时延指标；组织全组需求条目交叉推演。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：编制模块二性能指标需求（单选座响应 < 200ms、20 并发防超卖严格为 0 超卖）；细化选座时间窗口冲突校验规则（同一座位时段排他、单人同时段唯一、单日累计上限 8 小时）。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：编制信用分奖惩规则字典与候补队列先到先得公平性约束指标；明确自动递补成功后向用户推送站内信且预留 15 分钟确认窗口的业务约束。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：编制统计分析与热力图计算精度需求；确定大屏统计数据秒级刷新与热力图旁路缓存容忍延迟上限（3 分钟），定义 WebGL 渲染帧率基线（不低于 30 FPS）。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：编制 AI 助手流式输出格式规范与超时熔断策略；确立接口限流规则（登录防爆破 10次/分、预约接口 2次/秒、AI 对话 10次/分）；汇总全篇文档并提交组长终审。工时：5h。

- 当日看板状态：需求规格说明书 [已完成]、需求基线评审 [已完成]、架构设计规划 [待办]。

- 评审与决策：需求评审会通过全部 15 项功能需求（FR-01~FR-15）；明确排除在线支付与硬件门禁等外部集成。

3.2 阶段二：系统架构与概要设计（9月4日 — 9月5日）

【Day 4】2026-09-04（周五）· M3 概要架构与数据库概念设计

- 今日目标：设计四层软件体系架构，建立关系数据库概念模型（E-R 图）与逻辑模式映射。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：主笔《概要设计说明书》体系结构；设计表现层（Vue 3）、接入层（Gin 路由中间件链）、业务层（领域服务）与持久层（PostgreSQL + Redis）四层架构；设计用户实体模型与 users 表结构。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：设计自习室与座位核心 E-R 关系；设计 rooms（房间）、seats（座位）、reservations（预约）三张核心表；创新引入数据库时段排除约束方案，从存储层防止并发超卖。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：设计信用与候补实体关系；设计 credit_logs（信用流水）、waitlist（候补排队）、notifications（站内通知）三张表结构及其外键与复合索引。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：设计统计分析聚合查询视图与数据流水线；设计历史时段使用率统计多维 SQL 聚合算法；设计统计缓存结构与失效策略。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：设计 AI 会话与消息实体关系，规划 ai_conversations、ai_messages 表结构；设计后台定时巡检调度架构（违约超时自动取消、到期自动提醒）与基于 Redis 的主备 Leader 选举方案。工时：5h。

- 当日看板状态：四层架构图 [已完成]、E-R 概念模型 [已完成]、物理表结构设计 [进行中]。

- 评审与决策：针对高并发选座互斥，叶泳言提案“分布式锁快速排队 + 数据库排除约束底层兜底”，全组架构评审一致通过该三层防超卖设计。

【Day 5】2026-09-05（周六）· M3 接口契约定义与数据迁移

- 今日目标：确立 REST 风格接口契约与响应规范，编写数据库初始化脚本，完成概要设计评审。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：统一定义后端标准响应格式与全局错误处理规范；制定认证与管理端用户接口协议；搭建后端分层架构骨架。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：编写房间、座位、预约三张核心表的结构定义与双重时段排除约束；定义房间列表、座位平面图、预约与自动分配接口契约。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：编写信用流水、候补、通知三张表结构；定义信用查询、候补出入队、通知与已读接口契约；搭建前端基础单页工程。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：编写历史时段聚合视图与基础索引；制定热力图矩阵、趋势分析、高峰时段统计接口协议；集成图表与三维可视化组件并验证构建通道。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：编写 AI 会话与消息表结构；定义 AI 流式对话与健康检查接口协议；编写数据库自动迁移脚本并完成首次建库验证。工时：5h。

- 当日看板状态：数据库物理迁移 [已完成]、API 接口契约 [已完成]、概要设计说明书 [已完成]、核心编码启动 [准备]。

- 评审与决策：完成《概要设计说明书》（SSR-HLD-001）签署；各模块接口契约严格冻结，进入详细设计与编码攻坚阶段。

3.3 阶段三：详细设计与核心全栈编码（9月6日 — 9月9日）

【Day 6】2026-09-06（周日）· M4/M5 详细设计与核心全栈编码

- 今日目标：各模块推进详细设计；启动各自主责模块的前端页面与后端核心业务代码编写。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：编写用户认证详细设计（口令哈希与令牌签发时序）；实现注册、登录、个人资料服务接口；开发前端登录注册页，实现表单校验与令牌存储。工时：6h。

  - 叶泳言（模块二）：编写预约引擎与状态机详细设计；实现座位与预约核心服务链路；完成单选座冲突初步校验；开发前端座位预约页。工时：6h。

  - 姜文东（模块三）：编写信用治理与候补流转详细设计；实现信用流水增加与扣减逻辑；开发前端候补排队页面基础结构与状态管理。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：编写统计分析算法详细设计；实现基础使用率与高峰时段统计聚合；开发前端运营大屏页面骨架与图表挂载。工时：6h。

  - 王建东（模块五）：编写 AI 助手与运维中间件详细设计；实现大模型服务客户端封装；实现接口频次限流中间件。工时：6h。

- 当日看板状态：模块一认证登录 [已联通]、模块二选座基础 [已联通]、模块三信用设计 [进行中]、模块四统计图表 [进行中]、模块五限流 [已完成]。

- 评审与决策：晚间站会对齐各模块数据传输结构，统一前后端日期时间格式标准。

【Day 7】2026-09-07（周一）· M4/M5 全栈业务逻辑深化与缓存集成

- 今日目标：深化核心业务逻辑，集成 Redis 分布式锁、旁路缓存抖动防雪崩、JWT 黑名单与流式 SSE 对话。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：设计并实现令牌注销黑名单机制并集成到鉴权中间件；开发个人中心页面，实现修改密码与主动注销。工时：6h。

  - 叶泳言（模块二）：研发分布式互斥锁组件（原子加锁、属主签名安全解锁、看门狗自动续租），深度嵌入预约引擎；实现签到、暂离、签退生命周期状态机。工时：6h。

  - 姜文东（模块三）：实现满座先到先得排队队列与站内消息推送逻辑；开发前端通知中心消息列表及未读数实时徽标。工时：6h。

  - 邹字（模块四）：开发旁路缓存组件，在统计查询中引入基准过期时间叠加随机抖动机制，打散热点缓存过期时间防雪崩；计算座位时段热力图矩阵。工时：6h。

  - 王建东（模块五）：实现 AI 对话流式输出，打通前端打字机效果；在会话上下文中注入学生本人的信用、预约与候补数据（只读边界）；实现服务健康探针。工时：6h。

- 当日看板状态：分布式锁 [已集成]、JWT 黑名单 [已集成]、防雪崩缓存 [已集成]、AI 流式接口 [已联通]。

- 评审与决策：针对缓存服务连接失败的极端场景，赵晨曦与叶泳言确认实现优雅降级机制：缓存不可用时系统自动降级为纯数据库运行，预约依靠排除约束保障，确保服务不中断。

【Day 8】2026-09-08（周二）· M4/M5 前端交互增强与动效/3D融合

- 今日目标：强化前端界面交互体验，完成座位平面图渲染、3D 空间选座探索器、AI 悬浮球及自动分配加权算法。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：开发管理员端用户列表管理与角色启禁用页面；配置全局路由守卫（登录态拦截与管理员鉴权拦截）。工时：6h。

  - 叶泳言（模块二）：实现座位平面图组件（动态展示占用、空闲、维护、暂离状态）；实现智能加权推荐算法（区域 30 + 电源 25 + 靠窗 15 − 近 7 日利用率×20 + 随机微扰），输出可解释性推荐理由。工时：6h。

  - 姜文东（模块三）：完善候补排队页交互，支持加入排队、实时查看排队位次与主动取消候补；在个人中心完善信用分走势看板与违约/履约明细流水展示组件。工时：6h。

  - 邹字（模块四）：基于 Three.js 研发 3D 座位选座与视角探索器；引入 GSAP 动效，实现平面选座视图与 3D 空间探索视图间的平滑转场。工时：6h。

  - 王建东（模块五）：实现 AI 悬浮球交互组件与对话弹窗；开发个性化推荐卡片二次确认弹窗（必须由用户自主点击“去预约”并调用模块二标准接口）；实现后台高可用调度器，采用分布式锁完成主备选举。工时：6h。

- 当日看板状态：3D 选座探索器 [已跑通]、座位平面图 [已完成]、AI 悬浮球 [已完成]、调度器 Leader 选举 [已完成]。

- 评审与决策：全组共同体验前端交互，对 3D 渲染在弱机型上的性能进行评估，邹字增加减少动效适配，在系统关闭动画时直接平铺展示，保证无障碍体验与低性能设备降级。

【Day 9】2026-09-09（周三）· M4/M5 模块内自测与中期质量复核

- 今日目标：完成《详细设计说明书》（SSR-LLD-001）编制；生成演示种子数据，开展全系统功能中期验收自查。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：编写详细设计第 3.1 节（模块一用户与权限详细设计）；编写模块一管理员用户管理逻辑；审查全组提交的 5 个模块详细设计章节并统稿形成 SSR-LLD-001。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：编写详细设计第 3.2 节（模块二座位与预约核心详细设计）；编写 14 天演示历史数据生成脚本（构造 3 间自习室、158 个座位及过往 14 天密集预约记录，便于热力图与统计演示）。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：编写详细设计第 3.3 节（模块三信用与候补详细设计）；补齐 40 名演示学生的历史信用流水与示例候补排队数据。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：编写详细设计第 3.4 节（模块四统计与可视化详细设计）；对接 14 天种子数据，现场验证运营大屏热力图分布、时段高峰统计与热门座位排行榜渲染效果。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：编写详细设计第 3.5 节（模块五 AI 助手与运维详细设计）；验证后台巡检调度器在单节点/多节点模式下的主备选举行为；完善环境配置说明文档。工时：5h。

- 当日看板状态：详细设计说明书 [已完成]、种子数据注入 [已完成]、全栈功能自查 [通过]、测试阶段准备 [就绪]。

- 评审与决策：中期成果自查全功能闭环运行正常；全组代码正式冻结进入为期三天的系统测试与质量验证阶段。

3.4 阶段四：质量保障与三层测试（9月10日 — 9月12日）

【Day 10】2026-09-10（周四）· M6 跨模块全栈联调与单测套件

- 今日目标：确立 5 模块测试责任制，编制《测试计划》（SSR-TP-001），构建并运行全套后端单元测试（覆盖率 > 80%）。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：作为模块一测试责任人，编写认证与鉴权单元测试（涵盖口令哈希校验、无效令牌拦截、注销黑名单命中与失效、越权防护，共计 6 项测试）。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：作为模块二测试责任人，编写偏好加权评分排序、时段有效性与边界条件校验、互斥锁互斥与续期等单元测试，共计 9 项。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：作为模块三测试责任人，编写信用扣减边界、低于 60 分限制预约触发、候补队列先到先得先出逻辑单测，共计 3 项测试。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：作为模块四测试责任人，编写旁路缓存单元测试（验证缓存回源、随机抖动区间计算与写穿失效），共计 2 项。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：主笔《测试计划》（SSR-TP-001）；编写模块五单元测试（模型客户端模拟解析、限流计数器边界），共计 2 项；编写全套自动化单测运行脚本，全库单测 22 项全部通过（100%）。工时：5h。

- 当日看板状态：测试计划 [已完成]、22 项单测 [100% 通过]、E2E 测试准备 [进行中]。

- 评审与决策：单元测试通过率 100%，覆盖核心算法、分布式锁、缓存防雪崩与鉴权中间件。

【Day 11】2026-09-11（周五）· M6 E2E 自动化测试与缺陷修复

- 今日目标：编制 50 条测试用例（SSR-TC-001），开发 Python E2E 自动化接口测试脚本并执行全链路回归，登记并修复缺陷。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：主笔 50 条测试用例中模块一用例（TC-U01~U03, TC-API-02~06）；执行模块一 E2E 接口测试（用户登录、RBAC 越权拦截、登出后黑名单拦截验证）；审查修复 BUG-001（CORS 任意来源收紧）与 BUG-002（黑名单 Redis 故障降级策略）。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：主笔模块二用例（TC-A01~A04, TC-V01~V07, TC-S01~S03, TC-API-07~16）；执行房间列表、座位图加载、预约创建、状态流转（签到/暂离/返回/签退/取消）等 10 项 E2E 接口测试并全数通过。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：主笔模块三用例（TC-API-17~22）；执行候补排队登记、排队位次动态变更、座位释放触发候补自动递补、信用流水记录与站内通知推送等 6 项 E2E 测试并全数通过。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：主笔模块四用例（TC-C01~C03, TC-API-23, TC-B01~B02）；执行热力图矩阵数据生成、时段趋势接口、3D 场景加载及旁路缓存穿透失效测试；修复 BUG-008（统计接口权限拦截口径对齐）。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：汇总发布《测试用例》（SSR-TC-001）；编写端到端自动化测试脚本；执行模块五健康检查、AI 对话只读推荐及限流拦截测试；全套 23 项 E2E 测试在 3.23 秒内全部通过（100%）；建立《缺陷报告》（SSR-BUG-001）。工时：5h。

- 当日看板状态：50 条用例设计 [已完成]、23 项 E2E 接口测试 [100% 通过]、缺陷修复 8 项 [全部关闭]。

- 评审与决策：23 项 E2E 接口用例一次性全部通过，业务全链路流转逻辑严密，缺陷闭环率 100%。

【Day 12】2026-09-12（周六）· M6 并发抢座防超卖压测与构建调优

- 今日目标：执行 20 线程高并发抢座防超卖压测，验证三层互斥机制，优化前端生产构建，发布《系统测试报告》。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：分析并发压测场景下的用户身份鉴权与并发会话开销；复核高并发测试中的 Token 线程安全性与 JWT 解析性能；修复 BUG-007（多线程压测使用独立测试 Token 隔离）。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：与王建东协同推进并发压测，在真实容器化环境下执行 20 线程并发抢座压测（100ms 窗口内并发抢订同一座位同一时段）；验证结果严格满足：成功数 = 1，冲突拦截数 = 19，超卖数 = 0，平均响应 112ms，P95 190.86ms。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：验证高并发抢座失败后，用户无缝转入满座候补排队队列的业务平滑性，确认候补排队时间戳精确无冲突。工时：4h。

  - 邹字（模块四）：针对前端生产构建大包问题（BUG-003），排查构建分包策略；对图表与三维可视化库进行拆分与动态按需引入，消除打包警告，生产构建耗时大幅缩短。工时：5h。

  - 王建东（模块五）：编写并调优并发压测脚本；主笔编制《系统测试报告》（SSR-TEST-001），汇总单测 22 项、端到端 23 项、并发压测 3 项、前端构建 2 项的全部测试证据与度量数据；完善一键全自动化测试脚本。工时：5h。

- 当日看板状态：并发压测 [0 超卖达成]、前端构建 [Success]、系统测试报告 [已发布]、质量准出验收 [通过]。

- 评审与决策：压测实测数据完全印证了“互斥锁抢占 + 应用预检 + 数据库排除约束兜底”三层防护的可靠性；测试阶段圆满准出。

3.5 阶段五：文档体系定稿、同步与验收交付（9月13日 — 9月15日）

【Day 13】2026-09-13（周日）· M7 交付文档体系编制与 Word 同步

- 今日目标：全面重构全套 10 份 Markdown 交付文档与根目录 README.md，使用自动化脚本精准同步 10 份 Word (.docx) 文档。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：统稿并重写《课程设计报告》（SSR-REP-001）前言小组成员表、任务分工、系统实现章节及附录；在项目说明文档中增补完整的小组分工章节；重写《项目管理计划》（SSR-PMP-001）组织架构树、WBS 字典与 RACI 矩阵。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：重写《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》中模块二相关章节（预约引擎、排除约束与状态机时序），并同步校准对应 Word 文档。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：更新信用与候补模块在 10 份文档中的表述，消除任何遗留的“前端”单一角色标签；核对《缺陷报告》（SSR-BUG-001）中缺陷发现人与修复责任人分配；同步校准《缺陷报告.docx》。工时：4h。

  - 邹字（模块四）：重写统计与可视化模块、空间热力图与 3D 选座在各技术文档中的实现说明与图表引用；协助校准 Word 文档中 ECharts 与架构插图的表格排版。工时：4h。

  - 王建东（模块五）：重写《开发进度日志》（SSR-LOG-001），展开 15 天全栈并行日志与工时明细；重写《测试计划》、《测试用例》、《系统测试报告》；编写 Word 文档同步校验脚本，确保 Word 文档排版规范、样式保留且内容零损坏。工时：5h。

- 当日看板状态：Markdown 交付文档 [全面升级]、Word 文档 [100% 同步]、交叉一致性排查 [启动]。

- 评审与决策：全套文档全面对齐“5 大功能模块垂直全栈分工”口径，彻底清除所有旧版单一前后端分工陈述。

【Day 14】2026-09-14（周一）· M7 文档交叉一致性审查与演示彩排

- 今日目标：运行自动化交叉一致性验证脚本，实现全文档零告警，开展全链路演示演练。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：统领最终文档交叉一致性终审；撰写《课程设计报告》第 5.1 节小组总结与个人深度开发体会（围绕总体架构、RBAC 与 JWT 登出黑名单攻坚）；带领全组成员开展答辩汇报全流程彩排。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：撰写个人开发体会（围绕核心预约状态机、数据库排除约束与高并发防超卖分布式锁设计）；彩排并演示座位平面图在线选座、状态流转（签到/暂离/返回/签退）与智能加权分配。工时：5h。

  - 姜文东（模块三）：撰写个人开发体会（围绕校园自习室信用治理体系、履约加分与违约扣分流转、满座先到先得队列自动递补机制）；彩排演示主动取消预约后候补用户自动递补及站内信推送全链路。工时：5h。

  - 邹字（模块四）：撰写个人开发体会（围绕自习室时段热力图矩阵聚合、Redis 旁路缓存防雪崩 Jitter 抖动设计、Three.js 3D 选座探索与 GSAP 动效）；彩排演示数据大屏与 3D 视角探索视图。工时：4h。

  - 王建东（模块五）：撰写个人开发体会（围绕 OpenAI SSE 流式客户端封装、只读业务上下文组装与二次确认机制、分布式限流与高可用调度器、三层自动化测试体系）；运行自动化交叉一致性校验脚本，确认全部 Markdown 与 Word 文档 100% 满足姓名顺序、模块职责对齐与零旧角色残留。工时：4h。

- 当日看板状态：自动化交叉一致性验证 [100% 通过, 0 错误]、答辩演示彩排 [完成]、结项材料封板 [就绪]。

- 评审与决策：全套 Markdown 文档与 Word 文档通过自动化交叉一致性核验，内容完全一致，排版规范；全链路业务演示顺畅。

【Day 15】2026-09-15（周二）· M8 结项答辩、系统演示与交付归档

- 今日目标：参加《系统分析与设计》课程设计现场答辩，进行系统多场景运行演示与测试脚本跑测，完成成果归档。

- 5 人并行全栈工作明细：

  - 赵晨曦（模块一）：作为组长代表小组进行项目答辩汇报，阐述项目背景、5 模块垂直全栈协作模式、四层总体架构及创新特色；演示管理端用户管理与系统配置功能；回答指导教师提问。工时：5h。

  - 叶泳言（模块二）：现场演示学生端在线平面图选座与预约状态机全生命周期流转，现场解读数据库排除约束与分布式锁设计，展示三层防超卖体系。工时：4h。

  - 姜文东（模块三）：现场演示信用分扣减与禁约拦截机制，演示满座候补队列加入、位次动态前移、空位释放后毫秒级自动递补与站内信推送全流程。工时：4h。

  - 邹字（模块四）：现场演示 14 天历史数据聚合生成的自习室时段热力图矩阵、运营大屏及 Three.js 3D 座位选座探索视图，展示 GSAP 动效转场。工时：4h。

  - 王建东（模块五）：现场演示 AI 悬浮球流式自然语言对话与座位推荐二次确认，现场运行一键自动化测试脚本，在大屏幕上展示 22 项单测、23 项端到端测试与 20 线程并发防超卖测试全部通过的实测数据；完成全部源码、文档与部署包归档移交。工时：4h。

- 当日看板状态：现场答辩演示 [圆满完成]、自动化测试跑测 [全部通过]、项目结项归档 [已移交]。

- 评审与决策：指导教师对系统“5 模块垂直全栈分工、数据库排除约束底层防超卖、AI 推荐只读边界与二次核验、完善的三层自动化测试体系以及高规格课程设计文档体系”给予高度评价，项目顺利结项通过。

4 WBS 工作包执行追踪与任务看板汇总

经过 15 天的敏捷迭代与严密协作，项目管理计划中定义的 7 大一级工作包（WBS 1.0 ~ 7.0）及全部 18 项二级子工作包已 100% 交付验收，无遗留延期项：

| WBS 编码 | 工作包名称 | 主责人 | 计划工期 | 实际投入 | 完成百分比 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目统筹与基础设施基线 | 项目组（全体成员） | 9.01 | 25h | 100% | 验收通过：仓库基线、Docker 容器与项目管理计划就绪 |
| 2.0 | 模块一：用户与权限模块 | 赵晨曦 | 9.02—9.09 | 78h | 100% | 验收通过：JWT 认证鉴权、登出黑名单与个人中心闭环 |
| 3.0 | 模块二：座位与预约模块 | 叶泳言 | 9.02—9.09 | 77h | 100% | 验收通过：预约引擎、状态机、排除约束与分布式锁就绪 |
| 4.0 | 模块三：信用与候补模块 | 姜文东 | 9.02—9.09 | 74h | 100% | 验收通过：信用治理、满座自动递补与站内信推送闭环 |
| 5.0 | 模块四：统计与可视化模块 | 邹字 | 9.02—9.09 | 75h | 100% | 验收通过：热力图矩阵、运营大屏、3D 选座与旁路缓存防雪崩 |
| 6.0 | 模块五：AI 助手与运维模块 | 王建东 | 9.02—9.09 | 76h | 100% | 验收通过：AI 流式对话只读推荐、API 限流与高可用调度就绪 |
| 7.0 | 系统集成与交付验收 | 项目组（全体成员） | 9.10—9.15 | 116h | 100% | 验收通过：三层测试全过、10 份 MD 与 Word 交付件一致性 100% |

注：模块工作包（2.0～6.0）的工时为各成员全周期投入按主责模块归属的统计口径，与项目统筹（1.0）及系统集成与交付验收（7.0）等共享工作包存在重叠，故工作包合计大于全组净投入 380 小时。

5 技术难题攻关与复盘总结

在 15 天的高强度研发与全栈实现过程中，团队遇到并攻关了以下五大关键技术挑战：

5.1 难点一：高并发抢座防超卖与一致性保障

- 问题表征：自习室选座属于典型的高并发强一致性场景。若仅在应用层做先查询后插入（Check-Then-Act），高并发下极易出现脏读导致同一座位同一时段被多人预约。

- 攻关方案（叶泳言、王建东）：

- 第一层：缓存层细粒度互斥锁，按座位与日期加锁，采用原子加锁、属主签名安全释放与看门狗自动续租，实现毫秒级排队；

- 第二层：应用层冲突预检，阻断不合规时段或已存在预约；

- 第三层：数据库排除约束兜底，由数据库在事务提交时保证座位与用户时间区间的物理排他。

- 验证成果：20 线程并发压测下，严格实现 1 笔成功、19 笔被排他拦截、0 超卖。

5.2 难点二：无状态 JWT 会话的主动注销问题

- 问题表征：标准 JWT 令牌为客户端无状态持有，用户执行“退出登录”后，在令牌未自然过期前依然可以携带该 Token 访问受保护端点，存在安全隐患。

- 攻关方案（赵晨曦）：引入令牌注销黑名单机制。用户主动退出时，计算令牌距自然过期的剩余时间并以此写入黑名单；鉴权中间件解析有效令牌后先以常数时间复杂度查询黑名单，命中则直接返回 401 未认证。同时设计了缓存服务异常时的降级机制。

5.3 难点三：AI 智能助手的安全性与业务边界隔离

- 问题表征：大语言模型存在幻觉隐患，若赋予 AI 直接调用写接口预约自习室的权力，极易引发越权预订、虚假预约或规则绕过。

- 攻关方案（王建东）： 严格确立“AI 只读上下文注入 + 建议性推荐 + 前端用户显式二次确认”的安全闭环。系统仅向模型 prompt 注入当前学生本人的预约、信用和候补上下文，模型仅以结构化 JSON 卡片形式给出推荐建议（包含推荐自习室、时段与理由）；前端接收到卡片后弹出二次确认对话框，用户点击“确认预约”后走模块二的正式预约 API 进行完整的信用、时段与分布式锁校验，坚决杜绝 AI 写库越权。

5.4 难点四：自习室多维统计热力图的缓存雪崩防御

- 问题表征：运营大屏与座位热力图需要对数万条历史预约进行多维时段聚合计算，数据库开销极大。若统计缓存集中在某一整点同时失效，将导致瞬时高并发请求直接击穿数据库造成系统卡死。

- 攻关方案（邹字）：构建旁路缓存组件。在 3 分钟基准过期时间上叠加 ±10% 的均匀分布随机抖动，从概率上打散热点统计缓存的过期时点，消除缓存雪崩隐患；同时在座位状态发生写操作时主动按前缀失效对应缓存。

5.5 难点五：前端工程大包体积与 3D/图表渲染性能优化

- 问题表征：前端引入图表与三维可视化组件后，初始构建出现超过 500KB 的大包警告，影响弱网环境加载体验。

- 攻关方案（邹字）：实施精细化分包配置，将图表、三维与动效库及核心应用逻辑切分为独立模块；对 3D 选座组件实行动态按需加载，仅在用户点击“3D 视角探索”时才按需载入三维场景代码，显著降低了首页加载耗时。

6 成果交付与下一阶段演进

6.1 课程设计交付物完整清单

| 类别 | 交付内容 | 交付状态 | 核验说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统源码 | 后端服务系统（Go + Gin） 前端单页应用（Vue 3） | 已封板 | 遵循分层架构，参数化数据访问，无硬编码密钥，本地与容器环境均可直接运行 |
| 运行与脚本环境 | 容器化编排（数据库 + 缓存 + 后端） 数据库迁移、单元测试、端到端与并发压测脚本 | 已封板 | 一键拉起完整运行环境；支持一键三层自动化测试 |
| 交付文档 | 课程设计报告、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、开发进度日志、测试计划、测试用例、系统测试报告、缺陷报告、项目管理计划（共 10 份，Markdown 与 Word 双版本） | 已封板 | 全套文档满足 5 模块垂直全栈分工口径，模块职责与人名顺序对齐，交叉一致性校验零告警 |
| 分析与设计图 | 用例图、架构图、模块结构图、ER 图、类图、包图、状态图、时序图、数据流图、算法流程图、部署图等 20 余张 | 已封板 | 覆盖系统分析与系统设计全过程，与文档正文一一对应 |

6.2 后续演进路线规划

- 多渠道通知扩展：目前系统通知主要基于站内信流转，未来可对接企业微信/钉钉应用消息机器人及校园统一短信网关；

- 硬件门禁与动态防伪：引入动态刷新 TOTP 二维码或教室蓝牙 Beacon 广播定位，进一步杜绝远程“代打卡”与恶意占座；

- 多校区分布式部署：将单实例架构演进为支持多校区多租户的微服务/分布式集群，引入 PostgreSQL 读写分离与 Redis Cluster 分片支撑更大并发规模。